PLAN DE TRABALLO

O traballo do proxecto está planificado para unha duración de tres anos. A continuación detállanse as actividades a realizar en cada un deles.

Primeiro ano.

Levarase a cabo unha profunda revisión das metodoloxías relativas ás series temporais e aos datos funcionais. Para isto consultarase a bibliografía citada no apartado do Estado da Arte, así como os traballos que se vaian publicando ao longo da execución do proxecto. Isto corresponde ao cumprimento dos obxectivos 1.1 a 1.2 e 2.1 a  2.3.

Segundo ano.

Deseñarase unha nova clase de estimadores para a regresión funcional a partir de estimadores de mínima distancia con respecto a un estimador piloto nonparamétrico de tipo núcleo funcional. Elaboraranse, en base a estas distancias, tests para a selección de modelos de regresión e realizaranse simulacións para a súa validación. Ademais, estenderanse diversos modelos para series temporais e técnicas de aprendizaxe e refinamento ao campo funcional. Isto corresponde ao cumprimento dos obxectivos 1.3 a 1.6 e 2.4.

Terceiro ano.

Aplicaranse os resultados obtidos durante os dous anos anteriores a datos medioambientais e financeiros.

Ademais o software construído favorecerá a transferencia tecnolóxica a empresas como ENDESA e Caixa Galicia. Isto corresponde ao cumprimento dos obxectivos 1.7 e 2.5.

Todos os membros do equipo participarán activamente nas tarefas anteriormente mencionadas. Ademais previsiblemente incorporarase ao grupo, en canto obteña o DEA, Abelardo Monsalves, actualmente estudante do primeiro ano do doutoramento de Estatística e Investigación Operativa.

Por outra banda, ao longo de todo o proxecto teranse reunión periódicas con representantes de ENDESA e Caixa Galicia, o que mellorará a aplicabilidade dos traballos realizados.

Anéxase un cronograma coas tarefas previstas para os tres anos de duración do proxecto.